## cronograma
Nome da Atividade | Descrição da Atividade | Início | Fim | Responsável | Dependência | 10/ago-20/ago | 21/ago-31/ago | 01/set-10/set | 11/set-20/set | 21/set-30/set | 01/out-10/out | 11/out-20/out | 21/out-31/out | 01/nov-12/nov | Status
Definição do Projeto (Entrega 1) | Definição do grupo, tema e justificativa. | 12/08/26 | 20/08/26 | todos | - | [9 empty] | Finalizado
Objetivos e Cronograma (Entrega 2) | Definição do título, objetivos e organização detalhada do cronograma. | 21/08/26 | 10/09/26 | todos | Entrega 1 | [9 empty] | A fazer
Estudo Teórico das Metodologias | Estudo do paper base e das metodologias (Markowitz, 1/N). | 21/08/26 | 15/09/26 | Markowitz e 1/N: Phillip; Shannon Entropy: Eduardo; Tsallis Entropy: Waleska; Weighted Shannon Entropy: Kauã | Entrega 1 | [9 empty] | A fazer
Implementação das Metodologias | Implementação paralela dos algoritmos de otimização em código. | 25/08/26 | 30/09/26 | todos | Estudo Teórico | [9 empty] | A fazer
Ref. Teórico e Metodologia (Entrega 3) | Escrita do referencial teórico e detalhamento da metodologia. | 11/09/26 | 24/09/26 | todos | Entrega 2, Estudo | [9 empty] | A fazer
Comparação e Levantamento de Resultados | Execução do backtest e extração de métricas de performance. | 01/10/26 | 07/10/26 | todos | Implementação | [9 empty] | A fazer
Desenvolvimento do Projeto (Entrega 4) | Escrita do desenvolvimento e análise dos resultados. | 01/10/26 | 08/10/26 | todos | Entrega 3, Resultados | [9 empty] | A fazer
Desenvolvimento Final do Artigo | Escrita da introdução, considerações finais e pré-textuais. | 09/10/26 | 25/10/26 | todos | Entrega 4 | [9 empty] | A fazer
Finalização e Conclusão (Entrega 5) | Revisão final do artigo formato revista. | 26/10/26 | 29/10/26 | todos | Desenv. Final | [9 empty] | A fazer
Preparação Slides e Apresentação | Montagem da apresentação e ensaio da banca. | 30/10/26 | 12/11/26 | todos | Entrega 5 | [9 empty] | A fazer