## cronograma-atualizado
Nome da Atividade | Descrição da Atividade | Início | Fim | Responsável | Dependência | Status
Definição do projeto (Entrega 1) | Definição do grupo, tema e justificativa. | 10/08/26 | 20/08/26 | Grupo | Nenhuma | Planejado
Título, objetivos e cronograma (Entrega 2) | Definição do título, objetivo e plano de execução. | 21/08/26 | 10/09/26 | Grupo | Entrega 1 | Planejado
Referencial teórico e metodologia (Entrega 3) | Estudo do artigo-base e formulação de 1/N, Shannon, Tsallis, WSE, Rényi e KL, com restrições de retorno e variância. | 11/09/26 | 24/09/26 | Grupo | Entrega 2 | Planejado
Preparação dos dados | Alinhamento semanal de BTC, ETH, SOL e BNB e definição dos retornos simples. | 01/09/26 | 07/09/26 | Kauã e Eduardo | Referencial bibliográfico | Planejado
Implementação e planejamento do backtest | Janela móvel, rebalanceamento semanal, custos, retorno mínimo dinâmico e cenários de variância permissivo e restritivo. | 08/09/26 | 30/09/26 | Grupo | Dados e metodologia | Planejado
Desenvolvimento e resultados (Entrega 4) | Execução do backtest e análise global e por regimes de expansão, estresse, recuperação e cauda. | 25/09/26 | 08/10/26 | Grupo | Entrega 3 | Planejado
Redação final (Entrega 5) | Considerações finais, introdução, resumo, palavras-chave, bibliografia e elementos pré-textuais. | 09/10/26 | 29/10/26 | Grupo | Entrega 4 | Planejado
Apresentação | Preparação dos slides, revisão e apresentação. | 30/10/26 | 12/11/26 | Grupo | Entrega 5 | Planejado